漯河市中心医院

临街门面房改建装修工程

磋商文件

漯河市中心医院

2020年1月

漯河市中心医院临街门面房改建装修工程磋商公告

一、项目名称：漯河市中心医院临街门面房改建装修工程

二、项目地址：漯河市中心医院北门东50m（漯河市人民东路56号）

三、资金来源：单位自筹

四、工程范围：拆除原室内装修，新砌砖墙，墙面批腻子后刷乳胶漆，安装防盗门，更换部分窗户，改水电等。

五、工期：自施工合同签订生效后 30 日历天竣工

六、工程质量及质保期：工程质量达到合格工程，质保期不少于二年。

七、资质要求：本工程拟磋商响应单位必须具有独立的法人资格，社会信誉良好的企业；报名时携带营业执照、税务登记证、法人委托书、资质证书等证件复印件，需加盖红章；开标时查验营业执照、资质证书、税务登记证、法人委托书、委托人身份证、建造师执业资格证原件。本次招标不接受联合体报名。

八、磋商文件领取：报名领取时间：2020年1月9日至2020年1月11日，上午8:00到11:30，下午2:30到5:30。

报名地址：漯河市中心医院

联系人：黄工，13613951950，lhhuanghailong@163.com

柏工，13721399920，bgaofei@126.com

九、磋商时间：2020年1月17日

漯河市中心医院

2020年1月9日

漯河市中心医院临街门面房改建装修工程

磋商文件

一、项目名称：漯河市中心医院临街门面房改建装修工程

二、项目地址：漯河市中心医院北门东50m（漯河市人民东路56号）

三、资金来源：单位自筹

四、采购编号：2020-JJK-01

五、工程范围：拆除原室内装修，新砌砖墙，墙面批腻子后刷乳胶漆，安装防盗门，更换部分窗户，改水电等。

六、工期要求：自施工合同签订后30日历天竣工

七、质量及质保期要求：要求工程质量达到合格工程；满足《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018等国家及行业有关规范要求，质保期不少于2年。

八、对响应人资质要求：本工程拟磋商响应单位必须具有独立的法人资格，社会信誉良好的企业；报名时携带营业执照、税务登记证、安全生产许可证、法人委托书、资质证书等证件复印件，需加盖红章；磋商前时查验营业执照、资质证书、税务登记证、安全生产许可证、法人委托书、委托人身份证原件。本次磋商不接受联合体报名。

九、磋商时间及地点：2020年1月17日（星期五）下午3：00；

磋商地点：漯河市中心医院基建科

十、磋商费用：参加本工程磋商活动所涉及的一切费用均由参与单位自行承担。

十一、踏勘现场：本次磋商不统一组织踏勘现场，各响应人可自行其查勘现场情况，如有疑问，响应人应以书面形式或电邮提出，业主方也将以书面或电邮形式答疑。

十二、响应文件应密封在包装袋内，封口处注明：漯河市中心医院临街门面房改建装修工程磋商响应文件，加盖公章。磋商响应文件应注明：2020年1月17日下午3：00前不得启封。2020年1月17日（星期五）下午3：00以后迟到的响应文件将不被业主方接受。本次磋商将在启封响应文件前进行资格审查，将对各单位的营业执照、税务登记证、法人委托书、委托人身份证原件、建造师执业资格证书进行查验，响应文件应包括以下主要内容：法人委托书、法人身份证、法人委托代理人身份证、预算书（按照业主方提供清单，若响应人认为该项目在实施过程中必须发生而未列出的请自行列出清单子目）、营业执照、税务登记证、建造师职业资格证书等证件复印件、投标工期、投标质量等，磋商文件应当简单明了，不主张铺装奢侈，包含必要的内容即可，投标文件应为一正两副。响应人所填写的各单项报价均应包括主、辅材料费、材料损耗、人工费、管理费、夜间施工费、施工措施费、运输费、机械费、二次搬运费、吊装费、远途施工增加费、增高费、利润、税收等为全费用综合单价，中标价应视为工程交工前的一切费用。

十三、开标：开标：启封磋商响应文件前业主将对磋商响应人进行资格审查，资格审查结束后将进行公开招标报价，第二轮由业主方对磋商响应人就该报价进行单独磋商，业主方对价格异常的响应人将会要求进行解释或澄清，若无法进行合理解释或澄清，业主方将对扰乱本次磋商的响应人、法人代表、委托人列入不良名单，三年内禁止参与业主方组织的招标活动。业主方将对各投标人的投标报价进行详细分析，望响应人以真诚的态度来对待本次磋商，并编制科学合理的投标报价。

十四、付款条件：全部工程工后无质量问题并经业主方验收合格，业主方支付至合同款的97%；剩余合同款3%作质保金，质保期满后七日内一次付清，质保期要求不少于两年。

十五、工程合同价款的调整办法：有相同或类似清单子目的按照相同或类似清单子目的综合单价进行调整，没有相同或类似清单子目的按照《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(HA01-31-2016)相同或类似子目定额综合单价乘以投标报价优惠比率进行调整，施工过程中，如本工程的施工范围、施工内容、使用材料发生变动，应依照双方签字认可的变更工程单为调增或调减的依据，无双方签字认可的变更单或单方出具的变更单无效。

十六、中标单位在收到中标通知后三天内与业主方签订施工合同，施工合同签订生效后三天内组织人员进场开始施工，否则，业主方有权按中标顺序另选其它中标单位。在没有发生《建筑工程管理条例》中规定的不可抗力因素的情况下，工期不得超过合同工期，每超过一天工期，业主方处罚施工方500元，以此类推，罚款从工程款中扣除。达不到质量要求，业主方暂拒付工程款，整改合格后，业主方再按合同付款。质保期内出现质量问题，施工方应在接到通知后2小时内到免费现场维修，质保期满后出现质量问题，施工方应及时维修。如质保期内出现质量问题，施工方拒绝维修，业主方有权扣除质保金。

十七、成交单位施工中必须使用合格的，与业主方和磋商要求一致的材料，各种材料进场后须经业主方认可，并提供产品合格证，严禁使用无合格证的材料。安装后的各项指标必须符合国家相关验收规范，否则施工单位自行承担责任与损失，项目完工后，需提供水电图纸四套。施工过程中需按照城市管理要求在外围安装封闭遮挡措施。

十八、技术要求：

工程量清单如下所示：

拆除部分：

1、拆除候诊室、楼梯口、检查室、接待室、档案室外门头及外立面装修。

2、如图所示，拆除社服科现有楼梯封堵口，并修复拆除后墙面、地面。

3、拆除现面对面饭店（检查室、接待室、档案室）内楼梯并用钢结构封堵洞口，拆除吊顶，墙面壁纸、瓷砖墙裙。将现面对面玻璃门移至装修后接待室正对方向。

4、拆除仓库（原厨房）内抽烟机等，室内墙面瓷砖剔除，顶面原腻子铲除，封堵原门洞口，新开门洞口900*2100一个.

5、拆除办公室1原东侧隔断墙，新做轻钢龙骨隔断与二楼卫生间东墙齐。

6、拆除办公室内原有隔断，封堵原西侧门洞口，在北侧墙面新开门洞口。

7、办公室3、4、5内，拆除原有吊顶、墙面壁纸、瓷砖墙裙、轻质隔断、北侧地台，拆除卫生间。

8、办公室3、4、5内，如图所示新砌砖墙，后水泥砂浆粉平，室内所有墙面、顶面批防水腻子后刷两遍乳胶漆。

9、室外门头、柱子及外立面细木板打底后，粘贴铝塑板（灰色），参考翟庄社区服务中心外立面铝塑板颜色。

10、室内所有墙面拆除原装修后批防水腻子，刷两遍乳胶漆。检查室、接待室、档案室内采用石膏板吊顶，其余顶面批防水腻子后刷乳胶漆。

11、室内所有电路改造采用明装线槽，电线要求为国标电线，选用郑州三厂、金水等档次产品。

12、卫生间内地面铺300*300防滑砖，墙面用600*300瓷砖粘贴1.2m高墙裙。

13、卫生间内装蹲便器、小便池、洗手池、拖把池，包含龙头、五金配件及上下水，洗手池、小便池、蹲便器五金配件要求选用恒洁、浪鲸等档次产品。

14、如图所示，安装塑钢窗及防盗门、实木复合门。M-1为防盗门，

M-2为实木复合门，塑钢采用实德、海螺等档次产品。

15、灯具插座开关选用欧普、雷士等档次产品

15、接待室内做办公桌，石材台面。参考翟庄服务大厅内办公桌。

16、该项目报价需包含一千五百元的设计费用，请磋商响应人酌情考虑夜间施工费等措施费用。

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除现有室内装修 | 项 | 1 | 拆除社服科楼梯口封堵；拆除2000*2100门洞口一个；拆除候诊室（甜甜面馆）室外门头及饰面板，拆除室内瓷砖墙裙、隔断墙及窗户、拆除面对面及楼梯口门头和装饰板；拆除楼梯口隔板；拆除检查室、接待室、档案室（面对面）一楼二楼瓷砖墙裙及壁纸，拆除面对面一楼楼梯及工作台；拆除面对面二楼卫生间、轻质隔断墙及走廊地台；拆除面对面所有吊顶；拆除二楼办公室1,2隔断墙，办公室2开门洞口，拆除二楼走廊封堵墙，办公室5开门洞口；一楼仓库开门洞口一个；拆除仓库内排风扇等垃圾；楼南侧垃圾清理、广告牌拆除。以上所有拆除工程包含垃圾清运，外运自行处理。 |
| 钢结构封堵拆除楼梯洞口 |  |  |  |
| 砌墙：砌灰砂砖实墙，墙高3.4m | ㎡ | 146.88 | 包含水泥砂浆粉平 |
| 轻质隔断墙（龙骨石膏板） | ㎡ | 14.28 | 办公室1 |
| 室内所有墙面、顶面批防水腻子刷两遍乳胶漆 | ㎡ | 1283.5 | 检查室、接待室、档案室顶面除外 |
| 安装防盗门900*2100 | 扇 | 7 | 图纸M-1门 |
| 安装复合木门900*2100 | 扇 | 4 | 图纸M-2门 |
| 安装双扇玻璃地弹门2000*2100 | 扇 | 1 | 社服科新开门洞位置 |
| 安装塑钢窗1750*1750 | 扇 | 7 |  |
| 室内安装T8 LED日光灯 | 盏 | 19 | 办公室内各两盏，仓库一盏 |
| 室内安装五孔插座 | 个 | 19 |  |
| 走廊吸顶灯 | 盏 | 7 |  |
| 楼梯转向平台照明灯 | 盏 | 2 | 声光控 |
| 卫生间地砖 | ㎡ | 8.64 |  |
| 卫生间墙砖 | ㎡ | 10.08 | 高1.2m |
| 卫生间水管改造 | 项 | 1 | 两个卫生间内上下水路改造 |
| 卫生间安装蹲便器 | 个 | 2 | 含五金配件 |
| 卫生间安装小便器 | 个 | 2 | 含五金配件 |
| 卫生间安装柜式洗手池 | 个 | 2 | 含五金龙头配件 |
| 卫生间安装拖把池 | 个 | 2 | 含五金龙头配件 |
| 卫生间吸顶灯 | 盏 | 2 |  |
| 检查室、档案室、接待室做石膏板吊顶 | ㎡ | 77.76 | 含龙骨 |
| 细木板打底后粘贴铝塑板门头 | ㎡ | 31.92 | 灰色，参考翟庄办事处外立面 |
| 检查室楼梯拆除后地面修复，与室内地面一致 | ㎡ | 4.5 | 粘贴原地面接近色瓷砖 |
| 室内线路改造电线铺设 | 项 | 1 | 包含室内所有灯具、开关插座线路 |
| 接待室定做办公桌 | 项 | 1 | 尺寸h700*800*2000 |

漯河市中心医院

2020年1月8日